## Historias de Usuario
Registro de impedimentos
ID del Impedimento | Fecha | Descripción del Impedimento | Responsable | Prioridad | Estado | Acciones Tomadas | Fecha de Resolución | Comentarios Adicionales
HU-1 | 2024-10-05 | Falta de reunión con el cliente para validar la funcionalidad de la asignación de actividades en la aplicación | Felipe Vargas | Alta | En proceso | Reprogramar la reunión lo antes posible. Mientras tanto, se han hecho pruebas internas para avanzar en otras tareas. | N/A | Este retraso ha impactado el cronograma de la validación de funcionalidades.
HU-2 | 2024-10-07 | Error al intentar acceder con las credenciales del usuario "Joaquín" debido a que se olvidó la contraseña | Joaquín Brito | Baja | Resuelto | Restablecer la contraseña del usuario "Joaquín" y documentar correctamente las credenciales de todos los usuarios. | 2024-10-08 | Se implementaron medidas para evitar futuros olvidos de contraseñas, como el uso de un gestor de contraseñas seguro.
HU-3 | 2024-10-10 | Retraso en el desarrollo de actividades clave debido a la falta de conocimiento en terapias y su enfoque metodológico | Todo el equipo | Alta | En proceso | Buscar recursos adicionales sobre metodologías terapéuticas y consultar con el cliente para entender mejor el enfoque. | N/A | Este retraso afecta la creación de actividades personalizadas para los pacientes.
HU-4 | 2024-10-19 | Confusión sobre el significado de una historia de usuario durante la implementacion de el modulo de actividades | Joaquín Brito | Media | Resuelto | Programar una reunion junto al encargado de la toma de requerimientos para resolver dudas | 2024-10-24 | Se han aclarado la historia de usuario para evitar confusiones en futuros sprints.
HU-5 | 2024-10-20 | Error con la conexion con el sevidor de base de datos | Manuel Cartes | Alta | Resuelto | Contactar junto el soporte tecnico de nuestro proveedor de base de datos para solucionar el problema | 2024-10-21 | La base de datos ya se encuentra funcionando

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.