## Sprint 1 - Backlog
Identificador (ID) de item de Product Backlog | Enunciado del Item de Product Backlog | Tareas | Dueño/voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-01 | Como terapeuta quiero poder registrarme y autenticarme en el sistema para acceder a mi espacio de trabajo de forma segura. | Ingresar datos de login al sistema de DON TERAPIA. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 3
|  | Sistema debe validar la información ingresada. | FELIPE VARGAS | En proceso | 2
|  | Sistema procesa la solicitud y se ingresa a la cuenta correcta de usuario Terapeuta. | JOSÉ MUÑÓZ | En proceso | 5
HU-11 | Como paciente quiero poder registrarme y autenticarme en el sistema para acceder a mi espacio de terapia personalizado. | Ingresar datos de login al sistema de DON TERAPIA. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 3
|  | Sistema debe validar la información ingresada. | FELIPE VARGAS | En proceso | 2
|  | Sistema procesa la solicitud y se ingresa a la cuenta correcta de usuario Paciente. | JOSÉ MUÑÓZ | En proceso | 5
HU-16 | Como administrador quiero poder gestionar las cuentas de usuario para garantizar un control de acceso adecuado al sistema y mantener la seguridad de la información. | Poder ingresar al sistema con permisos de administrador. | MANUEL CARTES | En proceso | 2
|  | El sistema permite la modificación de ciertos permisos y parámetros para las cuentas que el administrador requiera. | MANUEL CARTES | En proceso | 6
HU-19 | Como usuario necesito que mis datos se mantengan confidenciales y seguros para poder confiar en el sistema con información sensible. | El sistema no permita el ingreso de datos sensibles, solo usuarios, contraseñas y alias personalizados sin fotografías u identificadores de índole privada. | FELIPE VARGAS | En proceso | 6
HU-02 | Como terapeuta quiero poder registrar nuevos pacientes en el sistema para mantener un registro organizado de mis clientes. | El usuario terapeuta debe ser capaz de crear usuarios paciente según corresponda para así tenerlos registrados en el sistema. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 6
|  | El usuario terapeuta también debe tener la opción de modificar ciertos aspectos del perfil usuario (Nombre, edad, ícono). | JOSÉ MUÑÓZ | En proceso | 4
TOTAL DE HORAS |  |  |  |  | 44

## Sprint 2 - Backlog
Identificador (ID) de item de Product Backlog | Enunciado del Item de Product Backlog | Tareas | Dueño/voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-17 | Como usuario necesito que la interfaz sea intuitiva y fácil de navegar para poder utilizar el sistema de manera eficiente y centrarme en las tareas importantes. | El sistema tiene botones e iconografía de fácil comprensión para un usuario promedio. | MANUEL CARTES | En proceso | 4
|  | El diseño de la interfaz debe ser consistente. | MANUEL CARTES | En proceso | 4
HU-12 | Como paciente quiero poder ver y completar las actividades asignadas por terapeuta para participar activamente en mi terapia y contribuir a mi proceso de recuperación. | El sistema debe ser capaz de mostrar actividades que han sido asignadas por el terapeuta en la sección de “Actividades” como usuario paciente. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 6
|  | Las actividades deben estar ordenas por fecha de subida. | FELIPE VARGAS | En proceso | 2
HU-04 | Como terapeuta quiero poder crear y subir notas terapéuticas para cada paciente de una forma sencilla, y que estas se almacenen de manera segura en una base de datos para facilitar el seguimiento del proceso terapéutico. | Usuario terapeuta es capaz de generar notas en usuarios paciente que sólo pueden ser revisadas por el terapeuta. | FELIPE VARGAS | En proceso | 5
|  | Las notas deben estar organizadas de forma comprensible en la interfaz del terapeuta y ordenadas por fecha. | JOSÉ MUÑÓZ | En proceso | 8
HU-05 | Como terapeuta quiero poder acceder y editar las notas terapéuticas almacenadas en la base de datos para mantener actualizada la información de cada paciente. | El usuario terapeuta debe ser capaz de acceder a las notas previamente realizadas. | JOSÉ MUÑÓZ | En proceso | 3
|  | Al seleccionar una nota, debe estar la opción de modificarla. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 2
|  | El terapeuta debe ser capaz de modificar el contenido de la nota según corresponda. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 4
|  | El sistema debe actualizar la nota correctamente. | FELIPE VARGAS | En proceso | 2
HU-03 | Como terapeuta quiero poder editar las actividades antes de asignarlas a los pacientes para orientarlas a las necesidades específicas de cada uno. | El usuario terapeuta debe ser capaz de asignar las actividades al usuario paciente. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 8
|  | Cuando se esté seleccionando la actividad a asignar, el terapeuta debe tener la opción de modificar la actividad. | FELIPE VARGAS | En proceso | 4
|  | El sistema debe ofrecer la opción de modificar contenedores y aspectos de la actividad para personalizarla según el criterio del terapeuta hacia su paciente. | FELIPE VARGAS | En proceso | 6
|  | La modificación debe procesarse y registrarse correctamente. | JOSÉ MUÑÓZ | En proceso | 2
HU-15 | Como paciente quiero poder subir las actividades asignadas por terapeuta para que el terapeuta pueda analizar mis actividades y continuar con el proceso terapéutico. | El usuario paciente debe ser capaz de realizar las actividades que han sido asignadas por el usuario terapeuta. | MANUEL CARTES | En proceso | 5
|  | Al realizar las actividades, el paciente debe tener la posibilidad de subirlas según corresponda. | FELIPE VARGAS | En proceso | 5
|  | El sistema debe procesar la solicitud y guardar la actividad completada, además de enviarla al terapeuta para su uso. | JOAQUÍN BRITO | En proceso | 3
TOTAL DE HORAS |  |  |  |  | 73

## Sprint 3 - Backlog
Identificador (ID) de item de Product Backlog | Enunciado del Item de Product Backlog | Tareas | Dueño/voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-06 | Como terapeuta quiero poder ver, analizar el progreso de los pacientes basado en las actividades completadas y las notas terapéuticas para evaluar la efectividad del tratamiento y ajustar los planes según sea necesario. | El terapeuta puede ver un listado de las actividades completadas en el perfil del paciente correspondiente. | FELIPE VARGAS | Planificada | 2
|  | El terapeuta puede seleccionar la actividad para proporcionar comentarios y colocar notas privadas que sólo pueden ser vistas por él, para referencia. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 6
|  | Cuando el terapeuta haga terminado la revisión y análisis, la actividad será marcada como completada y el paciente podrá ver los comentarios visibles proporcionados por el terapeuta. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 8
|  | El sistema debe registrar la información correctamente. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 2
HU-10 | Como terapeuta quiero poder ver dashboards e informes comprensibles que muestren el progreso y los logros de mis pacientes a lo largo del tiempo, incluyendo tanto las sesiones terapéuticas como las actividades asignadas para mantener un registro del progreso de las sesiones terapéuticas | El usuario terapeuta puede revisar el perfil del usuario y seleccionar una opción que permita abrir un dashboard. | FELIPE VARGAS | Planificada | 4
|  | El dashboard de paciente debe contener información relevante: hitos colocados por el terapeuta, notas del terapeuta, progreso del paciente, potenciales diagnósticos. | MANUEL CARTES | Planificada | 6
|  | La información del dashboard debe ser extraída y hacer referencia a las actividades y notas que se han realizado al paciente. | MANUEL CARTES | Planificada | 4
HU-13 | Como paciente quiero poder seguir mi progreso y ver mis logros obtenidos gracias al tratamiento para mantenerme motivado en mi proceso terapéutico y ser consciente de mi evolución. | El paciente debe poder ver un listado de las sesiones y actividades realizadas por el terapeuta. | FELIPE VARGAS | Planificada | 4
|  | El sistema debe mostrar iconografía o “marcas” para demostrar progreso en ciertas sesiones y actividades. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 5
|  | El progreso es determinado por el terapeuta, quien coloca las marcas en las fechas que estime conveniente. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 5
HU-18 | Como usuario quiero que el sistema sea responsivo y tenga un buen rendimiento para poder completar mis tareas sin frustración y de manera eficiente. | El sistema debe tener un corto tiempo de respuesta en la mayoría de solicitudes, carga de archivos, descarga de materiales, autenticación de login y navegación en la aplicación. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 3
HU-07 | Como terapeuta quiero poder evaluar actividades terapéuticas para cada paciente y que estas sean analizadas por el sistema, así registrando el progreso para medir su estado de salud mental y los logros obtenidos durante el proceso. | El terapeuta debe ser capaz de generar comentarios y notas privadas con respecto a las actividades subidas por el paciente. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 4
|  | En base a los comentarios y notas escritas por el terapeuta, el sistema debe usar una inteligencia artificial para comprender y transcribir aquellos comentarios, para así ser subidas al sistema correctamente. | FELIPE VARGAS | Planificada | 4
|  | Opcionalmente, el terapeuta puede modificar la transcripción de la inteligencia artificial para que sea acorde antes de subirse. | MANUEL CARTES | Planificada | 4
|  | Las evaluaciones de actividades deben quedar registradas en la base de datos del sistema y ser revisadas por el terapeuta cuando estime conveniente. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 2
TOTAL DE HORAS |  |  |  |  | 63

## Sprint 4 - Backlog
Identificador (ID) de item de Product Backlog | Enunciado del Item de Product Backlog | Tareas | Dueño/voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-08 | Como terapeuta quiero poder evaluar y comentar sobre las actividades completadas por los pacientes para proporcionar retroalimentación y seguimiento personalizado. | El usuario terapeuta debe ser capaz de comentar en las actividades realizadas por el paciente según corresponda. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 4
|  | Cuando se hayan realizado comentarios, el terapeuta tiene la opción de publicarlos y hacerlos visible para su paciente o dejarlos privados para él. | FELIPE VARGAS | Planificada | 4
|  | Los comentarios publicados con el paciente deben ser registrados en el sistema y subidos correctamente para que el usuario paciente los pueda revisar desde su vista. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 5
HU-09 | Como terapeuta quiero poder gestionar las actividades que están dentro del sistema para mantener un conjunto actualizado de herramientas terapéuticas adaptadas a las necesidades de mis pacientes. | Deben haber cinco actividades principales que son usualmente desarrolladas dentro de sesiones de terapia. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 8
|  | El terapeuta tendrá la opción de ingresar a una vista donde se mostrarán estas actividades. | FELIPE VARGAS | Planificada | 3
|  | La vista permite revisar las actividades como tal y su respectiva apariencia desde la perspectiva del paciente. | FELIPE VARGAS | Planificada | 4
|  | Debe estar la opción de modificar la actividad seleccionada, a criterio del terapeuta. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 6
|  | Cualquier modificación a los contenedores, información, etiquetas y otros aspectos de la actividad deben quedar registrados y actualizados en el sistema. | MANUEL CARTES | Planificada | 2
HU-14 | Como paciente quiero recibir recompensas por completar actividades a tiempo para sentirme animado a participar consistentemente en mi plan de tratamiento. | Cuando el terapeuta envía una actividad al paciente, él debe ingresar una fecha en la cual debería estar completada la actividad. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 2
|  | Esta fecha debe estar registrada en el sistema y usar un reloj interno. | JOSÉ MUÑÓZ | Planificada | 3
|  | Cuando el paciente complete la actividad antes del tiempo estimado, la aplicación debe marcarlo con un trofeo y un mensaje de felicitaciones especial. | JOAQUÍN BRITO | Planificada | 5
|  | La actividad realizada debe quedar registrada en el sistema con la respectiva felicitación, para la vista del terapeuta. | FELIPE VARGAS | Planificada | 2
HU-20 | Como usuario quiero que el sistema tenga un diseño visualmente atractivo con colores y elementos apropiados para que me resulte agradable de usar y favorezca una experiencia positiva. | El sistema debe tener colores, iconografía y fuentes legibles que calcen con la visión del cliente. | MANUEL CARTES | Planificada | 8
TOTAL DE HORAS |  |  |  |  | 56