## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-1 | Como terapeuta, necesito poder registrarme y autenticarme en el sistema, con la finalidad de acceder a mi espacio de trabajo de forma segura. | Registro Terapeuta | En Proceso | 4 | 1 | Alta | Implementar autenticación segura y conexión a BD
HU-12 | Como paciente, necesito poder registrarme y autenticarme en el sistema, con la finalidad de acceder a mi espacio de terapia personalizado. | Registro Paciente | En Proceso | 4 | 1 | Alta | Asegurar proceso de verificación y almacenamiento en BD
HU-17 | Como administrador, necesito poder gestionar las cuentas de usuario, con la finalidad de garantizar un control de acceso adecuado al sistema y mantener la seguridad. | Gestión Usuarios | En Proceso | 5 | 1 | Alta | Implementar CRUD de usuarios en la BD
HU-21 | Como usuario, necesito que mis datos se mantengan confidenciales y seguros, con la finalidad de poder confiar en el sistema con información sensible. | Seguridad Datos | En Proceso | 8 | 1 | Alta | Establecer conexión segura con la BD y encriptación
HU-2 | Como terapeuta, necesito poder registrar nuevos pacientes en el sistema, con la finalidad de mantener un registro organizado de mis clientes. | Registro Pacientes | En Proceso | 8 | 1 | Alta | Incluir campos para información demográfica básica
HU-19 | Como usuario, necesito que la interfaz sea intuitiva y fácil de navegar, con la finalidad de poder utilizar el sistema de manera eficiente y centrarme en las tareas importantes. | UI/UX Básica | Planificada | 6 | 2 | Baja | Diseñar interfaz básica para registro y autenticación
HU-3 | Como terapeuta, necesito poder crear actividades personalizadas, con la finalidad de adaptarlas a mi enfoque terapéutico y asignarlas a mis pacientes. | Crear Actividades | Planificada | 10 | 2 | Media | Implementar funcionalidad básica de creación
HU-13 | Como paciente, necesito poder ver y completar las actividades asignadas por el terapeuta, con la finalidad de participar activamente en mi terapia y contribuir a mi progreso. | Ver Actividades | Planificada | 9 | 2 | Media | Implementar vista básica de actividades asignadas
HU-5 | Como terapeuta, necesito poder crear y subir notas terapéuticas para cada paciente de una forma segura, con la finalidad de facilitar el seguimiento del proceso terapéutico. | Notas Terapéuticas | Planificada | 6 | 2 | Alta | Implementar creación y almacenamiento seguro de notas
HU-6 | Como terapeuta, necesito poder acceder y editar las notas terapéuticas almacenadas, con la finalidad de mantener actualizada la información de cada paciente. | Editar Notas | Planificada | 5 | 3 | Media | Implementar funcionalidad de edición de notas
HU-4 | Como terapeuta, necesito poder editar las actividades antes de asignarlas a los pacientes, con la finalidad de orientarlas a las necesidades específicas de cada paciente. | Editar Actividades | Planificada | 6 | 3 | Media | Añadir funcionalidad de edición a las actividades
HU-16 | Como paciente, necesito poder subir las actividades asignadas por el terapeuta desde diversos dispositivos, con la finalidad de que el terapeuta pueda analizar mis actividades y proporcionar retroalimentación. | Subir Actividades | Planificada | 4 | 3 | Media | Implementar carga básica de actividades completadas
HU-7 | Como terapeuta, necesito poder ver y analizar el progreso de los pacientes basado en las actividades, con la finalidad de evaluar la efectividad del tratamiento y ajustarlo si es necesario. | Análisis Progreso | Planificada | 10 | 3 | Alta | Implementar visualización básica del progreso
HU-11 | Como terapeuta, necesito poder ver dashboards e informes comprensibles, con la finalidad de mantener un registro del progreso de las sesiones. | Dashboards Básicos | Planificada | 8 | 3 | Alta | Crear dashboards simples con datos clave
HU-14 | Como paciente, necesito poder seguir mi progreso y ver mis logros obtenidos gracias al tratamiento, con la finalidad de mantenerme motivado en mi proceso terapéutico. | Seguimiento Progreso | Planificada | 10 | 3 | Media | Implementar vista básica de progreso para pacientes
HU-20 | Como usuario, necesito que el sistema sea responsive y tenga un buen rendimiento, con la finalidad de poder completar mis tareas sin frustración y de manera eficiente. | Optimización | Planificada | 4 | 3 | Media | Optimizar rendimiento de funciones implementadas
HU-8 | Como terapeuta, necesito poder evaluar actividades terapéuticas para cada paciente, con la finalidad de medir su estado de salud mental y los logros obtenidos. | Evaluación Actividades | Planificada | 5 | 3 | Alta | Para implementar en futuras iteraciones
HU-9 | Como terapeuta, necesito poder evaluar y comentar sobre las actividades completadas, con la finalidad de proporcionar retroalimentación y seguimiento. | Retroalimentación | Planificada | 5 | 4 | Alta | Para implementar en futuras iteraciones
HU-10 | Como terapeuta, necesito poder gestionar las actividades que están dentro del sistema, con la finalidad de mantener un conjunto actualizado de herramientas terapéuticas. | Gestión Actividades | Planificada | 7 | 4 | Media | Para implementar en futuras iteraciones
HU-15 | Como paciente, necesito recibir recompensas por completar actividades a tiempo, con la finalidad de sentirme animado a participar consistentemente en mi terapia. | Sistema Recompensas | Planificada | 9 | 4 | Baja | Para implementar en futuras iteraciones
HU-18 | Como administrador, necesito poder monitorear el rendimiento y la seguridad del sistema, con la finalidad de mantener un entorno seguro para la terapia, protegiendo la confidencialidad de los usuarios. | Monitoreo Sistema | Planificada | 6 | 4 | Baja | Para implementar en futuras iteraciones
HU-22 | Como usuario, necesito que el sistema tenga un diseño visualmente atractivo con colores y elementos apropiados, con la finalidad de que me resulte agradable de usar y favorezca una experiencia positiva. | Diseño Visual | Planificada | 4 | 4 | Baja | Para implementar en futuras iteraciones

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.